## Zeitplan
Arbeit | Aufwand (h) |  | Mo |  |  |  | Di |  |  |  | Mi |  |  |  | Do |  |  |  | Fr |  |  |  | Mo |  |  |  | Di |  |  |  | Mi |  |  |  | Do |  |  |  | Fr |  |  |  | IPERKA Phase
|  |  | 2024-02-05 |  |  |  | 2024-02-06 |  |  |  | 2024-02-07 |  |  |  | 2024-02-08 |  |  |  | 2024-02-09 |  |  |  | 2024-02-12 |  |  |  | 2024-02-13 |  |  |  | 2024-02-14 |  |  |  | 2024-02-15 |  |  |  | 2024-02-17
| Sollzeit | Istzeit | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17
Dokumentationsblockzeiten inkl. Arbeitsjournal | 23.5 | 5 |  | 0.5 |  | 1 | 0.5 |  |  | 1.5 | 0.5 |  |  | 2 | 0.5 |  |  | 2 | 0.5 |  |  | 2 | 0.5 |  |  | 2 | 0.5 |  |  | 2 | 0.5 |  |  | 2 | 0.5 |  |  | 2 | 0.5 |  |  | 2 |  | Sollzeit
|  |  |  | 0.5 |  | 2 | 0.5 |  |  | 1.5 | 0.5 |  |  | 2 | 1 |  |  | 2 | 0.5 |  |  | 2 | 0.5 |  |  | 2 | [17 empty] | Istzeit
Aufbau des IPA-Berichts | 3 | 2.5 | 2 |  |  | 1 | [37 empty] | Meilenstein
|  |  | 2 |  | 0.5
Zeitplane erstellen | 2 | 1.5 |  | 1 | 1 | [38 empty] | Art der Arbeit
|  |  |  | 1 | 0.5 | [38 empty] | Dokumentation
Expertenbesuche | 2 | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [19 empty] | Entwicklung
[9 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [19 empty] | Admin
Korrektur und Formatierung des IPA-Berichts | 2 | [38 empty] | 2
Excel & PDF Export | 1 | [40 empty] | 1
Aufgabenstellung studieren | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | [38 empty] | Informieren
0.5
Analysieren der Beispieldaten und des Formats | 1 | 1 |  |  | 1
1
Einarbeitung in die Verarbeitung von Excel-Dateien | 2 | 1.5 |  |  |  |  | 1.5 | 0.5
1.5
Erstellen der User Stories und Akzeptanzkriterien | 2 | 3 | [5 empty] | 1.5 | 0.5
[8 empty] | 2 | 1
Entwerfen eines Aktivitätsdiagramm für den Import Prozess | 2 | 1.5 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 1
[10 empty] | 1 | 0.5
Definition des Soll-Zustandes im Frontend | 2 | 2 | [8 empty] | 0.5 | 1.5 | [30 empty] | Planen
[11 empty] | 1 | 1
Definition des Soll-Zustandes im Backend | 2 | 2 | [9 empty] | 0.5 | 1
[12 empty] | 1 | 1
Erstellen von Mockups in Figma | 2.5 | 2 | [10 empty] | 1 |  | 1.5
[13 empty] | 1 |  | 1
Testkonzept erstellen für Akzeptanzkriterien | 2 | 3 | [13 empty] | 2
[16 empty] | 2 | 1
Lösungsvarianten vergleichen | 0.5 | [15 empty] | 0.5 | [25 empty] | Entscheiden
0.5
Service programmieren zur Verarbeitung des Imports im Backend | 2 | 1.5 | [14 empty] | 1.5 | 0.5 | [24 empty] | Realisieren
1.5
Backend Validierung (inkl. Duplikatsprüfung) | 3.5 | 4 | [16 empty] | 1.5 | 2
[17 empty] | 0.5 |  | 1.5 | 2
Implementierung Datei-Upload im Frontend | 2 | 2.5 | [18 empty] | 2
[21 empty] | 2 | 0.5
Frontend Validierung | 2 | 2 | [20 empty] | 1.5 | 0.5
[23 empty] | 1.5 | 0.5
Erstellen der Summary Page im Frontend | 2 | [22 empty] | 1 | 1
[24 empty] | 0.5 | 1.5
Hinzufügen von Ladeanimationen und UX Verbesserungen | 2.5 | [23 empty] | 1 |  | 1.5
[25 empty] | 0.5 |  | 1.5
Aufzeichnen des Prozesses mit einem Sequenzdiagram | 1 | [26 empty] | 1
Strukturietes Logging einbauen | 1 | [26 empty] | 1
Distributed Tracing durchgänig implementieren | 3 | [27 empty] | 2 |  | 1
Schreiben von Unit Tests | 2 | [29 empty] | 0.5 | 1.5
Debugging und Refactoring | 3 | [31 empty] | 2 |  | 1
Umgebung fürs Testen einrichten | 0.5 | [33 empty] | 0.5 | [7 empty] | Kontrollieren
Testfälle durchführen | 3.5 | [34 empty] | 1.5 | 1.5 | 0.5
Reflexion & Fazit | 2 | [37 empty] | 2 |  |  |  | Auswerten
Total | 80 | 36.5